## History
테스트명 |  | [Epic] 메타 비즈니스 연동 (연결 관리·상품 피드·광고 관리·Shops 관리·Pixel/CAPI)
기획 | 담당자 |  | 개발 | TC | 테스트
Jira Key |  | Epic
테스트 서버
테스트 진행일정
날짜 |  | 내용
2026-10-20 |  | TC 작성
2026-10-27 |  | 기존 상점 전환 16건 추가(MIG_001~016), 필수 동의 3개 반영, CAPI 사용 설정 없음 반영(ADS_011·CAPI_007 추가, CAPI_004·REG_003 정리), 근거 출처를 HTML 화면정의서·게시 사양 정의서 기준으로 변경
2026-10-27 |  | v1.1: 기존 상점 전환 TC 17건(MIG_001부터 MIG_017)으로 재작성, 필수 동의 3개·CAPI 사용 설정 없음 반영(ADS_011·CAPI_007 추가, CAPI_004·REG_003·FBE_009 정리), 근거 출처를 Confluence 사양 정의서·HTML 화면정의서 기준으로 통일
2026-10-27 |  | v1.2: 기존 [페이스북 연동] 메뉴 미제공 반영. MIG_002를 다른 탭 진입 안내로, MIG_006을 기존 메뉴 미노출로 변경, 기존 메뉴 전제 문구 정리, 얼럿 [확인] 후 연결 관리 화면 전환 명시
수정내역
버전 | 작성/수정일 | 변경 내용 |  |  |  | 작성자
v1.0 | 2026-10-20 | 최초 작성 |  |  |  | 담당자

## Summary
TC수행 결과 | TC 수 | 설명
진행률 | 0% | (PASS+FIXED+FAIL+Reopen+N/A) ÷ 전체 TC 수 × 100%
성공률 | 0% | (PASS+FIXED) ÷ 대상 TC(N/A 제외)
N/T | 111 | 미수행 (Result 공란 포함)
진행중 | 0 | 수행 중
PASS | 0 | 정상 동작 확인
FIXED | 0 | 결함 수정 후 정상 확인
FAIL | 0 | 결함 발생 (Jira 제품 오류 티켓 발행)
Reopen | 0 | 수정 후 결함 재발
N/A | 0 | 적용 제외 (사유는 Comment에 기재)
전체 TC | 111 | TC ID가 입력된 전체 TC 수
위험도 | TC 수 | 설명
P0 | 18 | 서비스 핵심 기능 중단·즉시 조치 필요 (결제/주문 불가, 관리자 핵심 기능 사용 불가)
P1 | 49 | 주요 기능 오류·우회 제한적 (주요 설정 저장 오류, 장바구니 수량 변경 오류)
P2 | 44 | 경미한 오류·UI/문구 문제·우회 가능 (문구 오타, 정렬/간격 문제)
완료 조건 | 미충족 | FAIL·Reopen·N/T·진행중 없이 PASS/FIXED/N/A로 확정되면 충족

## TC
[Epic] 메타 비즈니스 연동 TC
작성 가이드: 컬럼명·순서 변경 금지, 각 행은 독립적으로 재현 가능하게 작성 / 근거 출처 = [출처 유형] 문서명 또는 화면명 > 위치 (여러 개는 줄바꿈) / TC ID = [모듈약어]_[순번] / 위험도 = P0·P1·P2 / 7행은 예시이므로 삭제 후 사용
전체 진행률 | 성공률 | 전체 TC | PASS+FIXED | FAIL+Reopen | 미완료(N/T+진행중)
0% | 0% | 111 | 0 | 0 | 111
근거 출처 | TC ID | Category (분류) | Menu (메뉴·화면) | Function (세부 기능) | Precondition (사전조건) | Step (절차·시나리오) | Expected Result (예상결과) | Test Result (실제결과) | Result (테스트 상태) | Comment (이슈번호·특이사항) | 위험도 | 테스트 담당자
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-1. 부가서비스_채널 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > WF-001, FR-001 | HOME_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 | Meta 비즈니스 카드 | 주운영자 로그인, 기존 FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 부가서비스 > 채널 메뉴에 진입한다. 2. [Meta 비즈니스] 카드를 클릭한다. | - 채널 카드 목록에 'Meta 비즈니스' 카드가 노출되고 '페이스북 연동' 카드는 노출되지 않음 확인 - 카드 클릭 시 Meta 비즈니스 홈 탭으로 이동 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-2. 부가서비스_채널_메타 비즈니스 (홈) > 공통 버튼 노출 정책 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > WF-001 | HOME_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 홈 | 영역별 [설정하기] 버튼 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. Meta 비즈니스 홈 탭에 진입한다. 2. 연결 관리 영역의 [설정하기]를 클릭한다. | - 연결 관리·상품 피드·광고 관리·Shops 관리 4개 영역 카드가 순서대로 노출되고 각 영역에 [설정하기]만 노출 확인 - [설정하기] 클릭 시 연결 관리 탭으로 이동 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-2. 부가서비스_채널_메타 비즈니스 (홈) > 공통 버튼 노출 정책 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > WF-001 | HOME_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 홈 | 영역별 [자세히 보기] 버튼 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 상품 카테고리 매칭 반영 완료 | 1. Meta 비즈니스 홈 탭에 진입한다. 2. Shops 관리 영역의 [자세히 보기]를 클릭한다. | - 4개 영역 모두 [자세히 보기]만 노출되고 [설정하기]는 노출되지 않음 확인 - [자세히 보기] 클릭 시 Shops 관리 탭으로 이동 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3. 연결관리 탭_미연동 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-001, FR-010, AC-001 | FBE_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 상품 피드 / 광고 관리 | 미연동 안내 화면 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 연결 관리 탭에 진입한다. 2. 상품 피드 탭에 진입한다. 3. 광고 관리 탭에 진입한다. | - 연결 관리에 최초 연동 가이드와 [Facebook Business Extension 시작하기] 노출 확인 - 상품 피드·광고 관리에 기능 영역 없이 안내 문구와 [비즈니스 자산 설정하기]만 노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-1. 연결관리 탭_미연동 > 개인정보 동의 팝업 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-002, POL-001, AC-002, CON-001 | FBE_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 개인정보 동의 > 필수 항목 미체크 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 연동 시작 버튼을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개 중 하나만 체크한다. 3. 동의하고 시작하기 버튼 상태를 확인한다. | 필수 3개가 모두 체크되지 않으면 시작 버튼이 비활성화되고 Meta 팝업은 열리지 않는다. |  |  |  | P0
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-4. FBE 자산 연동(추정) [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-002, FR-003, POL-002, AC-003, FR-004, AC-006 | FBE_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | Meta 팝업(Embedded Signup) 연동 완료 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 - 비즈니스 포트폴리오·페이지·카탈로그·광고 계정·픽셀을 보유한 테스트용 Meta 비즈니스 계정 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭한다. 2. 필수 동의 3항목을 체크하고 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 3. Meta 팝업에서 로그인 후 비즈니스·페이지·Instagram·카탈로그·광고 계정·픽셀을 선택한다. 4. 권한 확인 후 [완료]를 클릭한다. | - 팝업 종료 후 연결 관리가 연동 완료 화면으로 전환 확인 - 비즈니스 자산 연동 정보에 페이스북 계정·비즈니스 관리자·페이지·픽셀 정보·인스타그램 계정 노출 확인 - 상품 카테고리 매칭 모달 자동 노출 확인 |  |  |  | P0
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-005, AC-005, OPEN-007 | FBE_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > 커머스 계정 행 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. 연결 관리 탭에 진입한다. 2. 비즈니스 자산 연동 정보 영역의 항목명을 확인한다. | - 커머스 계정 행과 '커머스 관리자 바로가기'가 노출되지 않음 확인 - 연동 완료 화면이 유지됨 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2 표시 정보 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-004, AC-003 | FBE_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > 인스타그램 계정 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 - Instagram 계정이 없는 테스트용 Meta 비즈니스 계정 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭하고 필수 동의 후 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 2. Meta 팝업 Instagram 단계에서 'Skip connecting to Instagram'을 선택한다. 3. 나머지 자산을 선택하고 [완료]를 클릭한다. | - 연동 완료 화면으로 전환 확인 - 인스타그램 계정에 '미연결' 노출, '인스타그램 설정 바로가기' 미노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-003, POL-003, AC-004 [예외 케이스] 중간 이탈 | FBE_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | Meta 팝업 중간 닫기 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭하고 필수 동의 후 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 2. Meta 팝업의 비즈니스 포트폴리오 선택 단계에서 팝업 창을 닫는다. | - 연결 관리가 최초 연동 가이드 화면을 유지 확인 - 상품 피드·광고 관리 탭이 안내 화면을 유지 확인(연동 정보 미저장) |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-003, POL-003, AC-004 [예외 케이스] 필수 자산 누락 | FBE_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | Meta 팝업 필수 자산 누락 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 - 카탈로그가 없는 테스트용 Meta 비즈니스 계정 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭하고 필수 동의 후 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 2. Meta 팝업에서 카탈로그를 선택하지 않고 팝업을 종료한다. | - 연동 완료로 전환되지 않고 최초 연동 가이드 화면 유지 확인 - 일부 수신한 자산 정보가 화면에 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P0
[예외 케이스] 새로고침 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-003 | FBE_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | Meta 팝업 진행 중 관리자 화면 새로고침 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭하고 필수 동의 후 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 2. Meta 팝업이 열린 상태에서 관리자 화면을 새로고침(F5)한다. | - 관리자 화면이 최초 연동 가이드 화면으로 표시 확인 - 연동 완료 상태로 저장되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2-2 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-006, POL-012 | FBE_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > [설정] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 최신 기준 버전 약관 동의 이력 있음 | 1. 비즈니스 자산 연동 정보 영역의 [설정]을 클릭한다. 2. Meta 팝업에서 자산 변경 없이 [완료]를 클릭한다. | - 개인정보 동의 팝업 없이 Meta 팝업이 바로 열림 확인 - 완료 후 자산 정보 영역이 다시 조회되고 상품 카테고리 매칭 모달은 자동 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2 바로가기 링크 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-007, POL-011 | CON_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > 바로가기 링크 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [비즈니스 관리자 바로가기]를 클릭한다. 2. [페이지 바로가기]를 클릭한다. 3. [이벤트 관리자 바로가기]를 클릭한다. | - 각 링크가 새 탭으로 열림 확인 - 비즈니스 관리자·이벤트 관리자 URL에 business_id 포함, 페이지 URL(facebook.com/{page_id})에는 business_id 미포함 확인 - 자산 정보 항목에 수정 입력란이 없음 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-005, POL-010, AC-007, NFR-006 | CON_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > 확인불가 표시 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - Meta 비즈니스 관리자에서 메이크샵 앱의 페이지 권한을 회수한 상태 | 1. 연결 관리 탭에 진입한다. | - 페이지 항목에 '확인불가'와 권한 재승인·재설정 안내 노출, [페이지 바로가기] 미노출 확인 - 비즈니스 관리자·픽셀 정보 등 다른 자산은 정상 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-006, FR-019, POL-013, AC-008 | CON_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 상품 피드 | 비즈니스 자산 연동 정보 > [설정] 카탈로그 변경 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 10건 - 같은 비즈니스 포트폴리오에 다른 카탈로그 1개 보유 | 1. 비즈니스 자산 연동 정보 영역의 [설정]을 클릭한다. 2. Meta 팝업 카탈로그 단계에서 다른 카탈로그를 선택하고 [완료]를 클릭한다. 3. 상품 피드 탭에 진입한다. | - 기존 활동중 상품 10건이 반영대기로 표시 확인 - 전송 큐 처리 후 새 카탈로그로 전송되어 검토중으로 변경 확인 - 새 카탈로그에 같은 상품이 중복 생성되지 않음 확인(retailer_id 동일) |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-007, POL-014, AC-009 | CON_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > [연결 해제] > [확인] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [연결 해제]를 클릭한다. 2. 컨펌에서 [확인]을 클릭한다. | - 컨펌 '연결을 해제하면 Meta 상품 피드 동기화, 광고 계정 조회 및 전환 추적 기능이 중단됩니다. 이미 Meta에 전달된 정보의 삭제는 Meta 정책에 따릅니다. 연결을 해제하시겠습니까?' 노출 확인 - [확인] 클릭 시 연결 관리가 최초 연동 가이드 화면으로 전환 확인 - 상품 피드·광고 관리·Shops 관리 탭이 안내 화면으로 전환 확인 |  |  |  | P0
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > INT-005 | CON_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 비즈니스 자산 연동 정보 > [연결 해제] > [취소] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [연결 해제]를 클릭한다. 2. 컨펌에서 [취소]를 클릭한다. | - 컨펌이 닫히고 연동 완료 화면과 자산 정보가 그대로 유지 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2-1 Alert 문구 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-015, AC-010 | CON_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | [연결 해제] 실패 얼럿(통신·서버 오류) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - Meta 연동 해제 API가 서버 오류를 반환하도록 설정된 테스트 환경 | 1. [연결 해제]를 클릭한다. 2. 컨펌에서 [확인]을 클릭한다. | - '연결 해제에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.' 얼럿 노출 확인 - 얼럿 닫은 후 연동 완료 화면 유지 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 2-1 Alert 문구 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-016, AC-010 | CON_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | [연결 해제] 실패 얼럿(인증·권한 오류) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 저장된 Meta 액세스 토큰이 만료된 상태 | 1. [연결 해제]를 클릭한다. 2. 컨펌에서 [확인]을 클릭한다. | - '연결 해제 권한이 만료되었습니다. 다시 로그인 후 시도해 주세요.' 얼럿 노출 확인 - 얼럿 닫은 후 연동 완료 화면 유지 확인 |  |  |  | P1
[예외 케이스] 중복 클릭 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-014 | CON_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | [연결 해제] 컨펌 [확인] 중복 클릭 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [연결 해제]를 클릭한다. 2. 컨펌의 [확인]을 빠르게 2회 클릭한다. | - 해제 처리가 1회만 실행되고 최초 연동 가이드 화면으로 1회 전환 확인 - 실패 얼럿이 추가로 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 5 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-008, POL-018 | CON_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 도메인 인증 안내 영역 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 쇼핑몰 도메인이 Meta 비즈니스 관리자에서 미인증 상태 | 1. 연결 관리 탭에 진입한다. 2. [Meta 비즈니스 관리자 바로가기]를 클릭한다. | - 도메인 인증 안내 영역(비즈니스 관리자 접속·도메인 등록·소유권 인증 3단계) 노출 확인 - 링크 클릭 시 business.facebook.com/settings/owned-domains 화면이 새 탭으로 열림 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 5 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-018 | CON_010 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 도메인 인증 안내 영역 미노출 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 쇼핑몰 도메인이 Meta 비즈니스 관리자에서 인증 완료 상태 | 1. 연결 관리 탭에 진입한다. | - 도메인 인증 안내 영역이 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-3. 연결관리 탭_연동완료 > 3, 카탈로그 연동 상품 툴팁 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-009, POL-057 | CON_011 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 피드 영역 > 카탈로그 연동 상품 (?) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중·검토중·미승인·노출제한·사용안함·반영대기 상품 각 1건 이상 | 1. 연결 관리의 상품 피드 영역을 확인한다. 2. 카탈로그 연동 상품 옆 (?) 아이콘을 클릭한다. | - 상품개수, 최근 업데이트 일시, 6개 상태 요약 바와 범례(활동중·검토중·미승인·노출제한·사용안함·반영대기) 노출 확인 - 툴팁에 '반영대기 : Meta 상품 피드에 현재 반영 대기 중' 설명 노출, '미전송' 미노출 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 5 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-014, POL-044, AC-011 | MAT_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > [상품 피드 반영] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 최하위 카테고리 A·B에 노출제한 조건이 없는 상품이 각 3건 | 1. 상품 피드 영역의 [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 카테고리 A에만 페이스북 카테고리를 선택한다. 3. [상품 피드 반영]을 클릭한다. | - 모달 하단 버튼이 [다음에 반영]·[상품 피드 반영]이며 [저장] 미노출 확인 - '선택한 카테고리가 상품 피드에 반영되었습니다.' 얼럿 노출 후 모달 닫힘 확인 - 상품 피드에서 카테고리 A 상품 3건은 반영대기, 카테고리 B 상품 3건은 노출제한 확인 |  |  |  | P0
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 4 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-045, AC-012 | MAT_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > [다음에 반영] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 페이스북 카테고리가 미선택인 최하위 카테고리 1개 이상 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. [다음에 반영]을 클릭한다. 3. 컨펌에서 [확인]을 클릭한다. | - 컨펌 '카테고리를 매칭하지 않은 상품은 피드에서 제외되어 Meta에 노출되지 않습니다. 다음에 반영하시겠습니까?' 노출 확인 - [확인] 클릭 시 매칭값 저장 없이 모달 닫힘 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 4 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > INT-007 | MAT_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > [다음에 반영] 컨펌 [취소] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 페이스북 카테고리가 미선택인 최하위 카테고리 1개 이상 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 카테고리 1개에 페이스북 카테고리를 선택한다. 3. [다음에 반영]을 클릭하고 컨펌에서 [취소]를 클릭한다. | - 컨펌만 닫히고 모달과 2번에서 선택한 페이스북 카테고리 값이 유지 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-045 | MAT_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > X 닫기 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 페이스북 카테고리가 미선택인 최하위 카테고리 1개 이상 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 모달 우측 상단 X를 클릭한다. | - [다음에 반영]과 같은 컨펌 노출 확인 - [확인] 클릭 시 저장 없이 모달 닫힘 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 2 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-046 | MAT_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > 쇼핑몰 카테고리 목록 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 분류 구조: 여성의류 > 아우터 > 코트, 여성의류 > 아우터 > 패딩, 악세서리 > 가방(하위 없음) | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 쇼핑몰 카테고리 목록을 확인한다. | - '여성의류 > 아우터 > 코트', '여성의류 > 아우터 > 패딩', '악세서리 > 가방' 3개 행만 노출 확인 - 하위 분류가 있는 '여성의류', '여성의류 > 아우터'는 행으로 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-2. 연결관리 탭_연동완료 및 상품 카테고리 매칭 > 3-1 GPC 기본값 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-048, AC-023 | MAT_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > 페이스북 카테고리 기본값 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 구글 쇼핑 상품 피드에서 카테고리 C에 GPC를 설정한 상태 - 카테고리 D는 GPC 없음 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 카테고리 C, D의 페이스북 카테고리 값을 확인한다. | - 카테고리 C에 구글 쇼핑 상품 피드와 같은 GPC가 선택되어 있음 확인 - 카테고리 D는 '카테고리를 선택해주세요' 노출 확인 |  |  |  | P2
[예외 케이스] 중복 클릭 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-044, POL-037 | MAT_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 상품 카테고리 매칭 모달 > [상품 피드 반영] 중복 클릭 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 최하위 카테고리 A에 노출제한 조건이 없는 상품 3건 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 카테고리 A에 페이스북 카테고리를 선택한다. 3. [상품 피드 반영]을 빠르게 2회 클릭한다. | - 반영 얼럿이 1회만 노출 확인 - 상품 피드에서 카테고리 A 상품 3건이 각각 1건씩만 반영대기로 표시되고 Meta에 중복 등록되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-2. 상품피드 탭_연동완료_상품 카테고리 매칭 (상품별) > 10 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-013, POL-050 | PRD_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 선택 상품 카테고리 매칭 팝업 > [상품 피드 반영] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 1건 | 1. 해당 상품 행의 [상세]를 클릭한다. 2. 페이스북 카테고리를 다른 GPC로 변경한다. 3. [상품 피드 반영]을 클릭한다. | - 팝업 하단 버튼이 [취소]·[상품 피드 반영]이며 [저장] 미노출 확인 - '선택한 상품이 상품 피드에 반영되었습니다.' 얼럿 노출 확인 - 해당 상품이 반영대기로 표시된 뒤 전송 큐 처리 후 검토중으로 변경 확인 |  |  |  | P0
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-8 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-050 | PRD_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > [선택 수정] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 상품 피드 목록에 상품 1건 이상 | 1. 상품을 체크하지 않은 상태로 [선택 수정]을 클릭한다. | - '선택된 상품이 없습니다.' 얼럿 노출 확인 - 선택 상품 카테고리 매칭 팝업이 열리지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-8 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-050 | PRD_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > [선택 수정] 다건 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 3건 | 1. 상품 3건을 체크한다. 2. [선택 수정]을 클릭한다. 3. 3건의 성별을 '여성'으로 변경하고 [상품 피드 반영]을 클릭한다. | - 팝업에 체크한 상품 3건만 노출 확인 - 반영 후 3건 모두 반영대기로 표시 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-2. 상품피드 탭_연동완료_상품 카테고리 매칭 (상품별) > 10 Alert 문구 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-051, AC-021, OPEN-006 | PRD_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 선택 상품 카테고리 매칭 팝업 > 페이스북 카테고리 미선택 반영 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 페이스북 카테고리가 없는 상품 1건 | 1. 해당 상품 행의 [상세]를 클릭한다. 2. 사용여부 ON 상태에서 페이스북 카테고리를 선택하지 않는다. 3. [상품 피드 반영]을 클릭한다. | - '상품 피드를 사용하려면 페이스북 카테고리를 선택해 주세요.' 얼럿 노출 확인 - 반영되지 않고 팝업 유지 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-2. 상품피드 탭_연동완료_상품 카테고리 매칭 (상품별) > 8, 9 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-049, AC-022 | PRD_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 선택 상품 카테고리 매칭 팝업 > 성별·연령대 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 페이스북 카테고리가 없는 상품 1건 | 1. 해당 상품 행의 [상세]를 클릭한다. 2. 페이스북 카테고리를 '의류 및 액세서리' 하위 GPC로 선택한다. 3. 페이스북 카테고리를 비의류 GPC로 변경한다. | - 의류 GPC 선택 시 성별·연령대 드롭다운이 활성화되고 기본값 '남녀공용'·'전연령' 선택 확인 - 비의류 GPC로 변경 시 성별·연령대 드롭다운 비활성 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-2. 상품피드 탭_연동완료_상품 카테고리 매칭 (상품별) > 2 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-020, POL-052, AC-019, FR-012 | PRD_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 선택 상품 카테고리 매칭 팝업 > 사용여부 OFF | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 1건 | 1. 해당 상품 행의 [상세]를 클릭한다. 2. 사용여부 토글을 OFF로 변경한다. 3. [상품 피드 반영]을 클릭한다. | - OFF 변경 시 페이스북 카테고리·성별·연령대 입력 비활성 확인 - 반영 후 해당 상품이 사용안함 탭에서 조회 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-047 | PRD_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 / 연결 관리 | 상품 단위 GPC 우선 적용 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 카테고리 A에 GPC X로 매칭된 상품 1건 - 해당 상품에 상품 단위 GPC Y 설정 | 1. 연결 관리의 [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 카테고리 A를 GPC Z로 변경하고 [상품 피드 반영]을 클릭한다. 3. 상품 피드 목록에서 해당 상품의 페이스북 카테고리를 확인한다. | - 해당 상품의 페이스북 카테고리가 GPC Y로 유지 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-2. 상품피드 탭_연동완료_상품 카테고리 매칭 (상품별) [예외 케이스] 취소 | PRD_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 선택 상품 카테고리 매칭 팝업 > [취소] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 1건 | 1. 해당 상품 행의 [상세]를 클릭한다. 2. 페이스북 카테고리를 변경한다. 3. [취소]를 클릭한다. | - 팝업이 닫히고 상품 상태(활동중)와 페이스북 카테고리 값이 변경되지 않음 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4. 상품피드 탭_미연동 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-010, POL-019, INT-003 | FEED_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 미연동 안내 > [비즈니스 자산 설정하기] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 상품 피드 탭에 진입한다. 2. [비즈니스 자산 설정하기]를 클릭한다. | - 연결 관리 탭으로 이동 후 개인정보 수집 및 이용 동의 팝업 자동 노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 2, 3-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-011, POL-057 | FEED_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 등록 현황 / 상태 탭 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중·검토중·미승인·노출제한·사용안함·반영대기 상품 각 1건 이상 | 1. 상품 피드 탭에 진입한다. | - 상태 탭이 전체·활동중·검토중·미승인·노출제한·사용안함·반영대기 순서로 노출되고 탭마다 건수 노출 확인 - '미전송' 탭·범례 미노출 확인 - 최초 진입 시 전체 탭 선택 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-041, AC-016 | FEED_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 반영대기 탭 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 반영대기 상품 2건 | 1. [반영대기] 탭을 클릭한다. | - 반영대기 상품 2건만 노출 확인 - 컬럼이 상품정보·연동 상품 수·가격·페이스북 카테고리·관리로 노출 확인 - 목록 하단에 [선택 수정]만 노출되고 전송·재전송 버튼 미노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-7 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-011, POL-040 | FEED_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 미승인 탭 > 사유 컬럼 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - Meta에서 INVALID_IMAGE 사유로 거부된 미승인 상품 1건 | 1. [미승인] 탭을 클릭한다. | - 사유 컬럼에 '이미지 형식이 올바르지 않습니다. 이미지를 다시 등록해 주세요.' 노출 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-7 [Confluence] [정책서] Epic 메타 비즈니스 연동 > 노출 제한 사유 | FEED_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 노출제한 탭 > 사유 컬럼 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 카테고리 매칭 완료 상품 중 판매가 0원 상품 1건, 품절 상품 1건 | 1. [노출제한] 탭을 클릭한다. | - 판매가 0원 상품에 '판매가가 0원입니다. 정상 판매가를 입력해 주세요.' 노출 확인 - 품절 상품에 '품절 상품입니다.' 노출 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-011 | FEED_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 사용안함 탭 > 컬럼 구성 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 사용안함 상품 1건 | 1. [사용안함] 탭을 클릭한다. | - 컬럼이 상품정보·연동 상품 수·가격·관리로 노출되고 사유·페이스북 카테고리 컬럼 미노출 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-2 | FEED_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 검색어 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 상품명에 '코트'가 포함된 상품: 활동중 2건, 노출제한 1건 | 1. [활동중] 탭을 클릭한다. 2. 검색어에 '코트'를 입력하고 Enter를 누른다. | - 활동중 탭이 유지된 채 '코트' 포함 활동중 상품 2건만 노출 확인 - 탭 건수가 검색 결과 기준(활동중 2, 노출제한 1)으로 변경 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-2 [예외 케이스] 0건 | FEED_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 검색 결과 0건 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. 검색어에 존재하지 않는 상품명 'zzqq테스트없음'을 입력하고 Enter를 누른다. | - 목록에 '표시할 상품이 없습니다.' 노출 확인 - 모든 탭 건수 0 표시 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 3-3 | FEED_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 페이지당 노출 개수 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 상품 41건 이상 | 1. 목록 하단 페이지네이션에서 2를 클릭한다. 2. 노출 개수 드롭다운에서 '30개씩 보기'를 선택한다. | - 드롭다운 기본값 '20개씩 보기', 선택값 20·30·50·70·100개 확인 - 개수 변경 시 1페이지부터 30건 노출 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-021, OPEN-009(노출제한 결정) [Confluence] [정책서] Epic 메타 비즈니스 연동 > 노출 제한 사유 | FEED_010 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 승인상태(카테고리 미설정) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 사용여부 ON, 페이스북 카테고리 미설정, 다른 노출제한 조건이 없는 상품 1건 | 1. [전체] 탭에서 해당 상품의 승인상태를 확인한다. 2. [노출제한] 탭을 클릭한다. | - 승인상태 '노출제한', 사유 '페이스북 카테고리가 설정되지 않았습니다. 페이스북 카테고리를 설정해 주세요.' 노출 확인 - [사용안함] 탭에는 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-034, AC-019 | FEED_011 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 승인상태 우선순위 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 사용여부 OFF이면서 판매가 0원인 상품 1건 | 1. [전체] 탭에서 해당 상품의 승인상태를 확인한다. | - 승인상태 '사용안함' 노출 확인(노출제한보다 우선) |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-033, AC-020 [예외 케이스] 경계값 | FEED_012 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 수정 / 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 옵션 조합 300개 경계값 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 카테고리 매칭 완료, 옵션 조합 300개인 활동중 상품 1건 | 1. 상품 수정에서 옵션 조합을 301개로 변경하고 [저장]을 클릭한다. 2. 상품 피드 [노출제한] 탭에서 해당 상품을 확인한다. 3. 옵션 조합을 300개로 변경하고 [저장]을 클릭한다. 4. 상품 피드에서 해당 상품을 확인한다. | - 301개 저장 후 노출제한, 사유 '전송 가능한 옵션 에디션 수를 초과한 상품입니다. 옵션 조합 수를 300개 이하로 조정해 주세요.' 노출 확인 - 300개 저장 후 반영대기로 변경 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-4-1. 상품피드 탭_연동완료 > 2-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > 8장 Meta 관리 화면 바로가기 | FEED_013 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 등록 현황 > [Meta Catalog 바로가기] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [Meta Catalog 바로가기]를 클릭한다. | - business.facebook.com/commerce/catalogs/{catalog_id}/products?business_id={business_id} 화면이 새 탭으로 열림 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-018, POL-054, AC-024 | FEED_014 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 피드 목록 > 직접 등록 상품 제외 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 메이크샵 연동 상품 10건 - Meta Commerce Manager에서 메이크샵 상품번호와 다른 ID로 직접 등록한 상품 2건 | 1. 상품 피드 탭에 진입한다. 2. [전체] 탭 건수를 확인한다. | - [전체] 건수 10, 목록에 직접 등록 상품 2건 미노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-015, POL-035, POL-038, AC-013 | SYNC_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 전송 큐 자동 전송 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 반영대기 상품 2건 | 1. [반영대기] 탭에서 상품 2건을 확인한다. 2. 전송 큐 처리 완료 후 [검토중] 탭을 클릭한다. | - 운영자 조작 없이 2건이 [검토중] 탭으로 이동 확인 - [반영대기] 탭 건수 0 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-017, POL-039, POL-040, AC-013, OPEN-005 | SYNC_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | Meta 처리 결과 반영 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 검토중 상품 2건(정상 상품 1건, 이미지 형식 오류 상품 1건) | 1. Meta 처리 결과 반영 후 [활동중] 탭을 클릭한다. 2. [미승인] 탭을 클릭한다. | - 정상 상품은 [활동중], 이미지 오류 상품은 [미승인] 탭에서 조회 확인 - [확인 필요] OPEN-005: Meta 결과 조회 주기·트리거 결정 후 대기 시간 기준 추가 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-036, AC-014 | SYNC_003 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 수정 / 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 전송 시점 재판정 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 전송 큐 처리 전인 반영대기 상품 1건 | 1. 상품 수정에서 해당 상품 판매가를 0원으로 변경하고 [저장]을 클릭한다. 2. 상품 피드에서 해당 상품을 확인한다. | - Meta로 전송되지 않고 노출제한, 사유 '판매가가 0원입니다. 정상 판매가를 입력해 주세요.' 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-037, AC-015 | SYNC_004 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 수정 | 전송 전 다중 수정 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 전송 큐 처리 전인 반영대기 상품 1건(상품명 '울 코트') | 1. 상품명을 '울 코트 A'로 변경하고 [저장]을 클릭한다. 2. 상품명을 '울 코트 B'로 변경하고 [저장]을 클릭한다. 3. 상품명을 '울 코트 C'로 변경하고 [저장]을 클릭한다. | - 전송 큐 처리 후 Meta 카탈로그 상품명이 '울 코트 C'로 1회 반영 확인 - 'A', 'B' 상품명이 개별 전송되지 않음 확인(전송 이력 1건) |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-016, POL-042, AC-017 | SYNC_005 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 수정 / 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 상품 수정 자동 반영 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 1건 | 1. 상품 수정에서 상품명을 변경하고 [저장]을 클릭한다. 2. 상품 피드에서 해당 상품을 확인한다. | - 해당 상품이 반영대기로 표시된 뒤 별도 조작 없이 검토중으로 변경 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-042 | SYNC_006 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 일괄 관리 > 엑셀 업로드 / 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 엑셀 일괄 수정 자동 반영 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 3건 | 1. 상품 엑셀 업로드로 3건의 판매가를 변경해 업로드한다. 2. 상품 피드에서 3건을 확인한다. | - 3건 모두 반영대기로 표시된 뒤 검토중으로 변경 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-043, AC-018 | SYNC_007 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 관리 | 상품 삭제 시 Meta item 삭제 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 활동중 상품 A, B 각 1건 - Meta Commerce Manager 직접 등록 상품 1건 | 1. 상품 관리에서 상품 A를 삭제한다. 2. Meta Commerce Manager 카탈로그에서 상품을 확인한다. | - 상품 A(retailer_id = A 상품번호)만 카탈로그에서 삭제 확인 - 상품 B와 직접 등록 상품은 유지 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-015, OPEN-004 [예외 케이스] 외부 연동 실패 | SYNC_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 | 전송 큐 전송 실패 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - Meta Catalog Batch API가 오류를 반환하도록 설정된 테스트 환경 - 반영대기 상품 1건 | 1. 전송 큐 처리 후 [반영대기] 탭을 클릭한다. | - 해당 상품이 반영대기 상태로 유지 확인 - [확인 필요] OPEN-004: 재시도 횟수와 최종 실패 시 화면 표시 결정 후 기대 결과 추가 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > NFR-001, CON-005 [예외 케이스] 대량 | SYNC_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 상품 피드 | 대량 반영 분할 전송 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 노출제한 조건이 없는 상품 12,000건이 속한 최하위 카테고리 1개 | 1. [상품 카테고리 매칭]을 클릭한다. 2. 해당 카테고리에 페이스북 카테고리를 선택하고 [상품 피드 반영]을 클릭한다. 3. [반영대기]·[검토중] 탭 건수를 확인한다. | - 반영 직후 12,000건이 반영대기로 표시되고 순차적으로 검토중 건수 증가 확인 - 전송 로그에서 배치당 5,000건 이하 분할, 429 오류로 전송 중단 없음 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5. 광고관리 탭_미연동 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-010, POL-019 | ADS_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 미연동 안내 > [비즈니스 자산 설정하기] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 광고 관리 탭에 진입한다. 2. [비즈니스 자산 설정하기]를 클릭한다. | - '비즈니스 자산 연동 후 광고 관리를 사용할 수 있습니다.' 안내 노출 확인 - 클릭 시 연결 관리 탭으로 이동 후 개인정보 동의 팝업 자동 노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-1. 광고관리 탭_연동완료 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-020, POL-058, POL-059 | ADS_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 광고 계정 정보 영역 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 후불 결제 광고 계정 | 1. 광고 관리 탭에 진입한다. | - 광고 계정명(광고 계정 ID), 계정 상태 1개, 이번달 광고 지출 노출 확인 - 잔여 크레딧에 0과 '후불' 표기 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-1. 광고관리 탭_연동완료 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-021, POL-060, POL-063, AC-025 | ADS_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 캠페인 성과 요약 / 캠페인 목록 기본 조회 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 어제 운영 이력이 있는 캠페인 3건(광고 비용 서로 다름) | 1. 광고 관리 탭에 진입한다. | - 조회기간 '어제' 기본 선택 확인 - 성과 요약 카드(노출수·클릭수·CTR·전환·광고 지출) 노출 확인 - 캠페인 목록이 광고 비용 높은 순으로 정렬 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-1. 광고관리 탭_연동완료 > 날짜 검색 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-061, AC-026 [예외 케이스] 경계값 | ADS_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 조회기간 > 직접 설정 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. 조회기간에서 '직접 설정'을 선택한다. 2. 시작일 10/1, 종료일 10/10을 선택한다. 3. 시작일을 10/15로 변경한다. 4. 종료일 달력에서 내일 날짜를 확인한다. | - 3번 후 종료일 값이 초기화 확인 - 오늘 이후 날짜는 선택 불가(비활성) 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-068, AC-027 | ADS_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 캠페인 목록 > 전환율·CPC | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 조회기간 내 클릭수 0인 캠페인 1건 | 1. [항목]에서 전환율·CPC를 추가하고 [저장]을 클릭한다. 2. 해당 캠페인 행의 전환율·CPC를 확인한다. | - 전환율과 CPC가 '-'로 노출 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-064, OPEN-002 | ADS_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 캠페인 목록 > 키워드 검색 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 캠페인명에 '가을'이 포함된 캠페인 2건, 미포함 1건 | 1. 검색어에 '가을'을 입력하고 Enter를 누른다. | - 목록에 '가을' 포함 캠페인 2건만 노출 확인 - [확인 필요] OPEN-002: 성과 요약 카드 갱신 여부 결정 후 기대 결과 확정 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-2. 광고관리 탭_연동완료_항목 설정 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-022, POL-070, AC-028 | ADS_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 항목 설정 > 항목 제외 [저장] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [항목]을 클릭한다. 2. 선택한 타이틀 목록에서 '목표'를 제외한다. 3. [저장]을 클릭한다. 4. 다른 탭으로 이동 후 광고 관리 탭에 다시 진입한다. | - 캠페인 목록에서 목표 컬럼 미노출이 재진입 후에도 유지 확인 - 항목 설정에서 '목표'가 선택 가능 목록에 노출 확인 - 캠페인명은 제외 버튼이 비활성 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-2. 광고관리 탭_연동완료_항목 설정 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-071 | ADS_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 항목 설정 > [기본값으로 초기화] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 목표 컬럼을 제외하고 저장한 상태 | 1. [항목]을 클릭한다. 2. [기본값으로 초기화]를 클릭한다. 3. [저장]을 클릭한다. | - 캠페인 목록 컬럼이 캠페인명·목표·노출수·클릭수·구매수·ROAS·매출·광고비용 순서로 복원 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-1. 광고관리 탭_연동완료 > 전환 추적 설정 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-023, POL-077, AC-029 | ADS_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 전환 추적 설정 > 구매 전환 토글 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 네이버 연동 설정에서 주문형 네이버페이 미설정 - 카카오 연동 설정에서 톡 체크아웃 연동 완료 | 1. 광고 관리 탭의 전환 추적 설정 영역을 확인한다. | - 네이버페이 구매 전환 토글 비활성 확인 - 톡 체크아웃 구매 전환 토글 활성, 기본값 '사용안함' 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-5-1. 광고관리 탭_연동완료 > [저장] [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-082, INT-010 | ADS_010 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 전환 추적 설정 > [저장] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 카카오 연동 설정에서 톡 체크아웃 연동 완료 | 1. 톡 체크아웃 구매 전환을 '사용'으로 변경한다. 2. [저장]을 클릭한다. 3. 다른 탭으로 이동 후 광고 관리 탭에 다시 진입한다. | - '전환 추적 설정이 저장되었습니다.' 얼럿 노출 확인 - 재진입 시 톡 체크아웃 구매 전환 '사용' 유지 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-023, POL-075, POL-095, AC-047 | ADS_011 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 전환 추적 설정 > 노출 항목 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점 | 1. 광고 관리 탭의 전환 추적 설정 영역을 확인한다. | - 네이버페이·톡 체크아웃 구매 전환 토글만 노출 확인 - 일반 CAPI 사용·사용안함 설정과 이벤트별 사용 선택 항목이 없음 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-024, POL-080, AC-030 | CAPI_001 | PC 샵단 | 주문서 > 주문 완료 | Purchase 이벤트(Pixel·CAPI) | - 쇼핑몰 회원 로그인 상태(테스트 회원) - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용, 픽셀 연결 - Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트 화면 연결 | 1. 상품을 장바구니에 담고 주문서로 이동한다. 2. PG 결제로 주문을 완료한다. 3. Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트에서 Purchase를 확인한다. | - Pixel(브라우저)과 CAPI(서버) Purchase가 같은 event_id(주문 식별값)로 수신 확인 - 이벤트 관리자에 중복 제거되어 1건으로 집계 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-024, POL-078, POL-080 | CAPI_002 | 모바일 Web | 주문서 > 주문 완료 | Purchase 이벤트(Pixel·CAPI) | - 모바일 Web 쇼핑몰 회원 로그인 상태(테스트 회원) - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용, 픽셀 연결 | 1. 모바일 Web에서 상품을 장바구니에 담고 주문서로 이동한다. 2. PG 결제로 주문을 완료한다. 3. Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트에서 Purchase를 확인한다. | - Pixel과 CAPI Purchase가 같은 event_id로 수신되고 1건으로 집계 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-078 [예외 케이스] 실패 동작 | CAPI_003 | PC 샵단 | 상품 상세 > 장바구니 담기 | AddToCart 이벤트 발생 시점 | - 쇼핑몰 회원 로그인 상태(테스트 회원) - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용 - 품절 옵션과 판매 가능 옵션이 있는 상품 | 1. 품절 옵션을 선택하고 [장바구니]를 클릭한다. 2. 판매 가능 옵션을 선택하고 [장바구니]를 클릭한다. 3. Meta 이벤트 관리자에서 AddToCart를 확인한다. | - 1번(담기 실패)에서는 AddToCart 미수신 확인 - 2번(담기 성공)에서 AddToCart 1건 수신 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-075, POL-076 | CAPI_004 | PC 샵단 | 상품 상세 > 네이버페이 주문형 | 외부 결제 Purchase 이벤트 | - 네이버페이 주문형 설정 완료 - Meta 비즈니스 연동 완료, 네이버페이 구매 전환 '사용' | 1. 상품 상세에서 [네이버페이 구매하기]를 클릭한다. 2. 네이버페이 주문서에서 결제를 완료한다. 3. Meta 이벤트 관리자에서 Purchase를 확인한다. | - CAPI Purchase 1건이 custom_data.payment_method 'naver_pay'로 수신 확인 - 1번 클릭 시점에는 Purchase 미수신 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > AC-031, NFR-006 [예외 케이스] 외부 연동 실패 | CAPI_005 | PC 샵단 | 주문서 > 주문 완료 | CAPI 전송 실패 시 주문 처리 | - 쇼핑몰 회원 로그인 상태(테스트 회원) - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용 - Meta CAPI 엔드포인트가 오류를 반환하도록 설정된 테스트 환경 | 1. 상품을 주문서로 이동해 PG 결제로 주문을 완료한다. | - 주문 완료 화면 노출 및 관리자 주문 리스트에 해당 주문 생성 확인 - CAPI 전송 실패는 전송 로그에만 기록 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > AC-032, CON-002 | CAPI_006 | API | Meta Conversions API (POST /{pixel_id}/events) / 메이크샵 CAPI 전송 로그 | user_data 해시 처리 | - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용 - 테스트 회원(테스트 이메일·휴대폰번호) | 1. 테스트 회원으로 PC 샵단에서 주문을 완료한다. 2. 메이크샵 CAPI 전송 로그에서 해당 이벤트 요청 본문을 확인한다. | - user_data의 em·ph·external_id가 SHA-256 해시값으로만 전송 확인 - 전송 로그에 이메일·휴대폰번호 원문 미기록 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-075, POL-076 | CAPI_007 | PC 샵단 | 상품 상세 > 네이버페이 주문형 | 외부 결제 구매전환 사용안함 | - 네이버페이 주문형 설정 완료 - Meta 비즈니스 연동 완료, 네이버페이 구매 전환 '사용안함' | 1. 상품 상세 페이지에 진입한다. 2. [네이버페이 구매하기]로 결제를 완료한다. 3. Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트를 확인한다. | - ViewContent 등 일반 CAPI 이벤트는 수신 확인 - payment_method 'naver_pay' Purchase는 미수신 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-6. 숍스관리 탭_미연동 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-010, POL-085, AC-036 | SHOP_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > Shops 관리 | 미연동 안내 > [비즈니스 자산 설정하기] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. Shops 관리 탭에 진입한다. 2. [비즈니스 자산 설정하기]를 클릭한다. | - '비즈니스 자산 연동 후 Shop을 관리할 수 있습니다.' 안내 노출 확인 - 클릭 시 연결 관리 탭으로 이동 후 개인정보 동의 팝업 자동 노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-6-1. 숍스관리 탭_연동완료 > 2, 3 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-025, POL-083, POL-084, AC-034 | SHOP_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > Shops 관리 | Shops 정보 > Instagram Shop 카드(연결중) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - FBE 연동 시 Instagram 계정 연결 | 1. Shops 관리 탭에 진입한다. | - Instagram Shop 카드에 '@{Instagram 사용자명}'과 '연결중' 노출 확인 - Commerce Account·커머스 계정 ID 미노출 확인 |  |  |  | P1
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-6-1. 숍스관리 탭_연동완료 > 3 연결 상태 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-084, AC-035 | SHOP_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > Shops 관리 | Shops 정보 > Instagram Shop 카드(미연결) | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - FBE 연동 시 Instagram 단계 건너뜀 | 1. Shops 관리 탭에 진입한다. | - Instagram Shop 카드에 '연결된 계정이 없습니다.'와 '미연결' 노출 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-6-1. 숍스관리 탭_연동완료 > 2-1 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-083, POL-011 | SHOP_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > Shops 관리 | Shops 정보 > [커머스 관리자 바로가기] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. [커머스 관리자 바로가기]를 클릭한다. | - business.facebook.com/commerce/catalogs/{catalog_id}/products?business_id={business_id} 화면이 새 탭으로 열림 확인 |  |  |  | P2
[와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-6-1. 숍스관리 탭_연동완료 > 3 설정 버튼 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-083 | SHOP_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > Shops 관리 | Instagram Shop > [설정] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. Instagram Shop 카드의 [설정]을 클릭한다. | - business.facebook.com/commerce_manager/?business_id={business_id} 화면이 새 탭으로 열림 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > CON-003, AC-033 [예외 케이스] 권한 없음 | AUTH_001 | API | Meta 비즈니스 연동 정보·상품 피드 조회 요청 | 타 상점 데이터 접근 차단 | - 상점 A 주운영자 로그인 상태 - 상점 B가 FBE 연동 완료 상태 | 1. 상점 A 세션으로 상점 B의 상점 식별값을 넣어 연동 정보 조회 요청을 보낸다. 2. 같은 방식으로 상품 피드 목록 조회 요청을 보낸다. | - 두 요청 모두 거부되고 상점 B의 연동 정보·상품 정보가 응답에 포함되지 않음 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > CON-003 | AUTH_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 화면 응답 데이터 > 액세스 토큰 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. 브라우저 개발자 도구 네트워크 탭을 연다. 2. 연결 관리 탭에 진입한다. 3. 화면 조회 응답 본문을 확인한다. | - 응답 본문과 화면 HTML에 Meta 액세스 토큰 값이 포함되지 않음 확인 |  |  |  | P0
[Confluence] [정책서] Epic 메타 비즈니스 연동 > 1-4. 권한 정책 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-010 | AUTH_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | Meta 권한 일부 미허용 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭하고 필수 동의 후 [동의하고 시작하기]을 클릭한다. 2. Meta 팝업 권한 확인 단계에서 '비즈니스 확장 기능 관리' 외 1개 권한을 해제하고 [완료]를 클릭한다. 3. 연결 관리 탭을 확인한다. | - 권한이 필요한 자산 항목에 '확인불가'와 권한 재승인 안내 노출 확인 |  |  |  | P1
[예외 케이스] 권한 없는 계정 [사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-001 | AUTH_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 | 부운영자 메뉴 접근 | - Meta 비즈니스(채널) 메뉴 권한이 없는 부운영자 로그인 상태 | 1. 부가서비스 > 채널 메뉴에 진입한다. 2. 브라우저 주소창에 Meta 비즈니스 연결 관리 URL을 직접 입력한다. | - 접근 제한 안내 노출 및 연동 정보·상품 피드 미조회 확인 - [확인 필요] 부운영자 권한 설정에서 Meta 비즈니스를 제어하는 권한 항목명 확인 |  |  |  | P1
[예외 케이스] 미로그인 | AUTH_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 | 미로그인 직접 접근 | - 관리자 로그아웃 상태 | 1. 브라우저 주소창에 Meta 비즈니스 상품 피드 URL을 직접 입력한다. | - 관리자 로그인 화면으로 이동하고 상품 피드 데이터가 노출되지 않음 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-048 [예외 케이스] Google 채널 공통 GPC | REG_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > 구글 쇼핑 상품 피드 | 상품 GPC 공통값 | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) - 구글 쇼핑 상품 피드 연동 상품 1건(GPC X) | 1. Meta 비즈니스 > 상품 피드에서 해당 상품의 [상세]를 클릭한다. 2. 페이스북 카테고리를 GPC Y로 변경하고 [상품 피드 반영]을 클릭한다. 3. 구글 쇼핑 상품 피드 화면에서 해당 상품의 카테고리를 확인한다. | - 구글 쇼핑 상품 피드에서도 GPC Y 노출 확인 - 구글 쇼핑 상품 피드의 다른 설정값은 변경되지 않음 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > NFR-006 [예외 케이스] 기존 주문 흐름 | REG_002 | PC 샵단 | 주문서 > 주문 완료 | 결제수단별 주문 완료 | - 쇼핑몰 회원 로그인 상태(테스트 회원) - Meta 비즈니스 연동 완료, CAPI 사용 | 1. PG 결제로 주문을 완료한다. 2. 무통장입금으로 주문을 완료한다. 3. 네이버페이 주문형으로 주문을 완료한다. | - 세 주문 모두 주문 완료 화면 노출 및 관리자 주문 리스트에 기존과 같은 주문 상태로 생성 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-073, POL-075, POL-080 | REG_003 | PC 샵단 | 상품 상세 | Pixel ViewContent | - Meta 비즈니스 연동 완료, 픽셀 연결 | 1. 상품 상세 페이지에 진입한다. 2. Meta Pixel Helper에서 이벤트를 확인한다. 3. Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트를 확인한다. | - Pixel ViewContent 1건과 서버(CAPI) ViewContent 1건이 같은 event_id로 수신 확인 - Meta 이벤트 관리자에서 중복 제거되어 1건으로 집계 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-042 [예외 케이스] 상품 저장 | REG_004 | 관리자(Admin) | 상품 > 상품 수정 | [저장] | - 주운영자 로그인 상태 - FBE 연동 완료 상점(비즈니스 관리자·페이지·픽셀·카탈로그·광고 계정 연결) | 1. 상품 수정에서 상품명을 변경하고 [저장]을 클릭한다. | - 기존과 같은 저장 완료 안내 노출 및 상품 리스트에 변경 상품명 반영 확인 - Meta 전송과 관계없이 저장이 지연·실패하지 않음 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-014, POL-055 | REG_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 상품 피드 | 연결 해제 후 재연동 | - 주운영자 로그인 상태 - 연결 해제 전 활동중이던 상품 5건이 있는 상점 - 연결 해제 완료 후 미연동 상태 | 1. [Facebook Business Extension 시작하기]로 기존과 같은 Meta 자산을 선택해 연동한다. 2. 상품 카테고리 매칭 모달에서 [상품 피드 반영]을 클릭한다. 3. 상품 피드와 Meta 카탈로그를 확인한다. | - 상품 5건이 반영대기를 거쳐 검토중으로 변경 확인 - Meta 카탈로그에 같은 상품이 중복 생성되지 않음 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-028, POL-088, INT-011, AC-037 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-2-1 | MIG_001 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 | 재연동 안내 > 신규 메뉴 진입 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. 부가서비스 > 채널에서 [Meta 비즈니스]를 클릭한다. 2. 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. | - 얼럿 문구 '페이스북 연동 기능이 Meta 비즈니스로 업그레이드되었습니다. 약관에 동의한 후 연동을 진행해 주세요.' 노출 확인 - [확인] 클릭 후 연결 관리 탭(미연동 화면)으로 화면 전환, 개인정보 수집·이용 및 제공 동의 팝업 노출 확인 - [설정] 등 별도 버튼 클릭 없이 동의 팝업이 열림 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-028, POL-088, INT-011, AC-037 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-2-1 | MIG_002 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 / 연결 관리 | 재연동 안내 > 다른 탭으로 진입 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스] 상품 피드 탭으로 바로 진입한다. 2. 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. | - 상품 피드 탭 위에 재연동 안내 얼럿 노출 확인 - [확인] 클릭 후 연결 관리 탭으로 화면 전환, 개인정보 수집·이용 및 제공 동의 팝업 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-001, FR-002, POL-086, POL-089, AC-044 | MIG_003 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 기존 연동 이력 없는 상점 | - 주운영자 로그인 상태 - 기존 FBE 연동 이력이 없는 상점 | 1. 부가서비스 > 채널 메뉴 목록을 확인한다. 2. [Meta 비즈니스]를 클릭한다. 3. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭한다. | - 채널 목록에 기존 [페이스북 연동] 메뉴 미노출 확인 - 재연동 안내 얼럿 없이 연결 관리 미연동 화면 노출 확인 - 3번 클릭 시 개인정보 동의 팝업 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-030, POL-001, POL-090, INT-012, AC-039 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-1 | MIG_004 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 동의 팝업 닫기 > 신규 메뉴 경로 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 동의 팝업에서 닫기(X)를 클릭한다. | - 동의 팝업이 닫히고 연결 관리 미연동 화면 유지 확인 - Meta 팝업 미실행 확인 - 다른 메뉴로 나갔다가 [Meta 비즈니스] 재진입 시 재연동 안내 얼럿 재노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-002, FR-030, POL-001, POL-088, AC-039 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-1 | MIG_005 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 동의 팝업 닫기 > 동의 이력 미저장 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 동의 팝업에서 닫기(X)를 클릭한다. 3. [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭한다. | - 2번 후 연결 관리 미연동 화면 유지 확인 - 3번 클릭 시 동의 팝업이 다시 노출됨 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-027, POL-087, AC-038 | MIG_006 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 | 기존 메뉴 미제공 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. 부가서비스 > 채널 메뉴 목록을 확인한다. | - 기존 [페이스북 연동] 메뉴 미노출 확인 - [Meta 비즈니스] 카드만 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-028, POL-088, AC-039 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-2-1 | MIG_007 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 | 동의 팝업 닫기 후 신규 메뉴 재진입 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 동의 팝업에서 닫기(X)를 클릭한다. 3. 다른 관리자 메뉴로 이동한 뒤 [Meta 비즈니스]를 다시 클릭한다. 4. 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. | - 3번에서 재연동 안내 얼럿 재노출 확인 - 4번 후 동의 팝업 노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-028, FR-010, POL-088, POL-090, AC-043 | MIG_008 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 홈 / 상품 피드 / 광고 관리 / Shops 관리 | 재연동 안내 > 탭 이동 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 동의 팝업에서 닫기(X)를 클릭한다. 3. 홈·상품 피드·광고 관리·Shops 관리 탭을 차례로 클릭한다. | - 탭 이동 시 재연동 안내 얼럿 미노출 확인 - 상품 피드·광고 관리·Shops 관리 탭에 미연동 안내 카드 노출 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-002, POL-001, CON-001, AC-002 [와이어프레임] HTML 화면정의서 > 3-3-1 | MIG_009 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 개인정보 동의 > 전체 동의 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 동의 팝업에서 [전체 동의]를 체크한다. 3. 필수 항목 ①의 체크를 해제한다. 4. ①을 다시 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. | - 2번에서 필수 3개 모두 체크, [동의하고 시작하기] 활성 확인 - 3번에서 [전체 동의] 해제, [동의하고 시작하기] 비활성 확인 - 4번에서 Meta 팝업 실행 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-029, FR-030, POL-001, POL-088, POL-091, POL-092, AC-045 | MIG_010 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 상품 피드 | 재연동 > Meta 팝업 중단 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. 3. Meta 팝업을 닫는다. 4. 상품 피드 탭을 확인한다. 5. 연결 관리 탭에서 [Facebook Business Extension 시작하기]를 클릭한다. | - 연결 관리 미연동 화면 유지 확인 - 상품 피드 탭에 미연동 안내 카드 노출 확인 - 다른 메뉴로 나갔다가 [Meta 비즈니스] 재진입 시 재연동 안내 얼럿 재노출 확인 - 5번에서 동의 팝업 없이 Meta 팝업 실행 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-004, FR-029, FR-030, POL-091, POL-093, AC-040, AC-042 | MIG_011 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 / 부가서비스 > 채널 | 재연동 성공 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 - 기존 연동과 같은 비즈니스 포트폴리오·페이지·카탈로그·광고 계정·픽셀을 보유한 테스트용 Meta 비즈니스 계정 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. 3. Meta 팝업에서 비즈니스·페이지·카탈로그·광고 계정·픽셀을 선택하고 완료한다. 4. 다른 관리자 메뉴로 나갔다가 [Meta 비즈니스]를 다시 클릭한다. | - 연결 관리 연동 완료 화면 전환, 상품 카테고리 매칭 모달 1회 자동 노출 확인 - [Meta 비즈니스] 재진입 시 재연동 안내 얼럿 미노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-030, POL-091, AC-040 | MIG_012 | 관리자(Admin) | 개발 검증 환경 > Meta 연동 정보 조회 | 재연동 > 연동 정보 갱신 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 - 개발 검증 환경에서 상점의 Meta 연동 정보 조회 가능 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. 3. Meta 팝업에서 기존과 다른 카탈로그를 선택하고 완료한다. 4. 상점의 Meta 연동 정보를 조회한다. | - 상점의 Meta 연동 정보가 1건만 존재 확인 - 해당 연동 정보의 카탈로그 ID가 3번에서 선택한 값으로 갱신됨 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-029, POL-090, POL-092, AC-041 | MIG_013 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 상품 피드 / 상품 상세 | 재연동 전 > 전송 보류·기존 전송 유지 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 - 기존 연동 픽셀이 설치된 쇼핑몰 | 1. 재연동 전 상태에서 상품 1건의 상품명을 수정한다. 2. [Meta 비즈니스] 상품 피드 탭을 확인한다. 3. 쇼핑몰 상품 상세에 진입하고 Meta 이벤트 관리자 테스트 이벤트를 확인한다. | - 상품 피드 탭에 미연동 안내 카드 노출 확인 - 1번 수정 건이 Meta 비즈니스 전송 큐로 전송되지 않음 확인(Meta 카탈로그 상품명 미변경) - 기존 연동 픽셀의 ViewContent 이벤트 수신 확인 |  |  |  | P0
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-003, FR-030, POL-003, POL-091, POL-092, AC-045 | MIG_014 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 재연동 > 필수 자산 누락 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. 3. Meta 팝업에서 광고 계정을 선택하지 않고 완료한다. | - 연동 완료로 전환되지 않고 연결 관리 미연동 화면 유지 확인 - 상품 카테고리 매칭 모달 미노출 확인 - 다른 메뉴로 나갔다가 [Meta 비즈니스] 재진입 시 재연동 안내 얼럿 재노출 확인 |  |  |  | P1
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > POL-086, AC-044 | MIG_015 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 | 전환 대상 아님 > 배포 전 해제 상점 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 전에 기존 페이스북 연동을 해제한 상점 | 1. 부가서비스 > 채널 메뉴 목록을 확인한다. 2. [Meta 비즈니스]를 클릭한다. | - 채널 목록에 기존 [페이스북 연동] 메뉴 미노출 확인 - 재연동 안내 얼럿 없이 연결 관리 미연동 화면 노출 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-002, POL-001 | MIG_016 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 연결 관리 | 개인정보 동의 > 저장 실패 | - 주운영자 로그인 상태 - 배포 시점에 기존 페이스북 연동(FBE) 중인 전환 대상 상점 - Meta 비즈니스 재연동 미완료 - 동의 이력 저장이 실패하도록 설정한 개발 검증 환경 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. | - 얼럿 '동의 처리에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.' 노출 확인 - 동의 팝업 유지, Meta 팝업 미실행 확인 |  |  |  | P2
[사양 정의서] 메타 비즈니스 연동 > FR-026, POL-094, POL-077, AC-046 | MIG_017 | 관리자(Admin) | 부가서비스 > 채널 > Meta 비즈니스 > 광고 관리 | 이관값 > 네이버페이 구매전환 | - 주운영자 로그인 상태 - 기존 페이스북 연동 메뉴에서 네이버페이 구매전환 '사용'이던 전환 대상 상점 - 주문형 네이버페이 설정 완료 | 1. [Meta 비즈니스]를 클릭하고 재연동 안내 얼럿에서 [확인]을 클릭한다. 2. 필수 동의 3개를 체크하고 [동의하고 시작하기]를 클릭한다. 3. Meta 팝업에서 자산을 선택하고 완료한다. 4. 광고 관리 탭의 전환 추적 설정을 확인한다. | - 네이버페이 구매 전환이 '사용'으로 노출 확인 |  |  |  | P2

## Code
Result(결과 코드) | 위험도 | Defect type(결함 유형) | 코드 설명
N/T | P0 |  | N/T: 미수행 (Result 공란 포함)
진행중 | P1 |  | 진행중: 수행 중
PASS | P2 |  | PASS: 정상 동작 확인
FIXED |  |  | FIXED: 결함 수정 후 정상 확인
FAIL |  |  | FAIL: 결함 발생 (Jira 제품 오류 티켓 발행)
Reopen |  |  | Reopen: 수정 후 결함 재발
N/A |  |  | N/A: 적용 제외 (사유는 Comment에 기재)
※ Defect type 값은 팀 기준에 맞게 C열에 정의하세요.
※ Result 가이드 표(PASS/FIXED/FAIL/N/A/진행중) 외 N/T·Reopen은 진행률 수식·완료 조건 기준으로 추가